## Sheet1
教师端 |  |  | 计划完成日期
课程／作业 | 首页 | 2 | 2019/02/19星期二（2019/02/14定）
| 某节课程点击进入-课程详情页 | 1 | 2019/02/20星期三（2019/02/14定）
| 查看作业详情 | 1 | 2019/02/21星期四（2019/02/14定）
| 某学生所有作业提交 | 1 | 2019/02/22星期五（2019/02/14定）
| 作业列表--老师批改 | 1 | 2019/02/25星期一（2019/02/15定）
| 确认提交 | 1 | 2019/02/26星期二（2019/02/16定）
| 批改作业-已批改-已提交 | 1 | 2019/02/27星期三（2019/02/17定）
| 视频查看 | 1 | 2019/02/28星期四（2019/02/18定）
| 批改作业-继续修改 | 1 | 2019/02/29星期五（2019/02/19定）
| 批改作业-未批改 | 1
| 批改 | 1
| 批改视频预览 | 1
| 批改--添加评语 | 1
| 评语 | 1
| 设置 | 1
我的消息 | 我的消息 | 1
| 详情 | 1
我的任务 | 我的任务 | 1
标签管理 | 标签管理 | 1
| 某个标签点击进去详情 | 1
直播 | 直播 | 1
| 直播--历史直播 | 1
| 直播页面 | 1
| 直播页面-连线 | 1
| 直播页面-未到 | 1