## Sheet1
官方管理平台（32天） |  |  | 客户管理平台（13天）
页面 | 时长 | 天数（8h） |  | 页面 | 时长 | 天数（8h）
首页 | 30h（总时长） | 3.5d |  | 首页 | 45h（总时长） | 5.6d
首页 | 16h |  |  | 主页 | 16h
设置页 | 8h |  |  | 设置 | 1h（同官方）
登录页 | 4h |  |  | 帮助 | 4h
权限管理 | 32h（总时长） | 4d |  | 登录 | 4h
管理员 | 8h |  |  | 购买账户 | 8h
机构管理员 | 4h |  |  | 确认订单 | 4h
权限分组 | 4h |  |  | 支付成功 | 4h
权限规则 | 4h |  |  | 购物车 | 8h
弹窗（添加，编辑，删除） | 8h |  |  | 权限管理（同官方） | 4h（同官方） | 0.5d
整理 | 4h |  |  | 人员管理（同官方） | 22h | 3d
机构管理 | 141（总时长） | 17.6d |  | 老师／助教已分配 | 4h
机构列表 | 8h |  |  | 老师／助教未分配 | 4h
人员管理 | 34h |  |  | 历史老师使用情况 | 6h
机构（某家） | 6h |  |  | 学生已分配 | 2h
人员管理-学生 | 4h |  |  | 学生未分配 | 1h
人员管理-老师 | 4h |  |  | 历史学生使用情况 | 1h
账户历史使用人员-老师账户 | 4h |  |  | 整理 | 2h
账户历史使用人员-学生账户 | 4h |  |  | 教学管理（同官方） | 12h
弹窗等 | 8h |  |  | 课程管理 | 2h
整理 | 4h |  |  | （某个班级） | 2h
教学管理 | 87h |  |  | 班级管理 | 2h
课程管理 | 8h |  |  | （某节课程） | 2h
（某个班级） | 4h |  |  | 班级学生管理-未毕业 | 2h
班级管理 | 8h |  |  | 班级学生管理-已毕业 | 2h
（某节课程） | 4h
作业管理-（布置作业） | 8h |  |  | 留言管理（同官方） | 6h（总时长） | 4d
作业管理-实际批改提交作业 | 4h |  |  | 留言管理 | 2h
（查看） | 8h |  |  | 某个学生账户 | 2h
留言管理 | 8h |  |  | 某个老师账户 | 2h
点击进入该作业详情页 | 16h |  |  | 标签管理（同官方） | 3h（总时长）
某学生账户 | 1h |  |  | 标签列表 | 1h
某老师账户 | 1h |  |  | 某个标签所有图显示 | 1h
标签管理 | 8h |  |  | 某次作业 | 1h
某个标签所有图显示 | 8h |  |  | 工单管理（同官方） | 4h（总时长）
标签详情页（同A32） | 0 |  |  | 工单列表 | 2h
某次作业 | 1h |  |  | 工单详情 | 2h
弹窗等 | 8h |  |  | 订单管理（同官方） | 18h（总时长）
整理 | 4h |  |  | 订单列表 | 2h
工单管理 | 28h（总时长） | 3.5d |  | 开发票 | 8h
工单列表 | 6h |  |  | 整理 | 8h
工单详情 | 8h
某个机构提交的全部工单 | 3h
我的任务工单 | 3h
弹窗等 | 4h
整理 | 4h
销售管理 | 28h（总时长） | 3.5d
订单管理 | 6h
价格管理 | 6h
发票 | 8h
弹窗等 | 4h
整理 | 4h
左侧菜单点击进入一些页面调整 | 16h
共34天
作业图预览 | 4 | 新增
批改图预览
视频预览
设计规范文档说明 | 4